原大丰江海化工厂地块修复项目

补充文件

各投标单位：

本标段招标文件答疑与补充内容如下：  
1、问：招标文件P8：投标文件一般包括资信文件、商务文件、技术文件等;请明确资格文件、商务文件、技术文件是否分册装订？

答：招标文件未做要求。

2、问：请明确本项目的缺陷责任期？

答：24个月。

3、问：招标文件P13：原件须同投标文件一并密封提交，不需装订;请明确原件是否需要密封？招标文件P21“在投标时应按招标文件要求将上述原件放入资信标书封袋内随投标文件一起递交，未提交上述原件资料或资料不全的，资格审查不予通过。”请原件放入资信标书封袋内，那么请明确“资信文件、商务文件、技术文件是否需要单独密封？

答：招标文件未做要求。

4、问：招标文件P14：“3.6售后服务承诺（格式自拟）至少包括下列内容：操作人员培训计划、质保期内发生故障服务响应时间承诺及保障措施、质保期外提供备品配件及跟踪服务承诺。”本项目为工程类项目，请明确本项目哪些内容涉及到“操作人员培训计划、质保期内发生故障服务响应时间承诺及保障措施、质保期外提供备品配件及跟踪服务承诺。”？

答：此条不适用。

5、问：招标文件P14:“注：投标函、技术文件、商务文件、开标一览表必须由法定代表人签名（或印鉴）并加盖单位公章。”请明确是在文件中的格式指定位置签字？还是逐页签字？

答：按照招标文件格式签字，未要求逐页签字。

6、问：招标文件P39 、P40、P41、P42、P43、P45中均提到标段或标段号，请明确本项目标段和标段号？

答：项目编号：DFCG20180300，详见招标文件。

7、问：招标文件P45技术参数响应表,本项目为工程类招标，如何体现技术参数等内容，请给与明确？如不能明确，建议删除此表。

答：详见招标文件技术方案。

8、问：招标文件P46技术规格书，本项目为工程类招标，非货物类，如何体现技术规格书中要求的内容，请给与明确？如不能明确，建议删除此项要求。

答：本次招标内容为原大丰江海化工厂地块修复项目的修复方案深化设计及修复服务。

9、问：招标文件P47投标货物的安装、调试等方案，本项目为工程类招标，非货物类，如何体现投标货物的安装、调试等方案内容，请给与明确？如不能明确，建议删除此项要求。

答：修改为“投标所需设备的安装、调试等方案”

10、问：招标文件P48投标货物相关检测报告、证书，本项目为工程类招标，非货物类，如何体现投标货物相关检测报告、证书，请给与明确？如不能明确，建议删除此项要求。

答：修改为“投标所需设备的安装、调试等方案”

11、问：招标文件P39、P41、P42、P51中提到招标编号\招标文件编号\采购项目编号等等一系列号码，而招标文件中只给了项目编号，请明确：以上各编号的内容。

答：统一为招标编号， DFCG20180300。

12、问：招标文件p6 “工期要求在2018年12月31日前，完成全部内容并通过环保部门验收。”请问本项目验收单位的验收时间，是否包含在工期内。

答：2018年12月31日前完成全部内容并通过环保部门验收。

13、问：招标文件P29提到“对原位热脱附处理、地下水抽提处理修复的合同承包方式采用清单项大包干，价格不作任何调整，具体详见工程量清单表”，请确认本项目是否存在“原位热脱附处理”?请问地下水是否采用抽提处理？请提供“工程量清单表”。

答：详见招标文件。

14、问：招标文件P33“本工程的总工期为100个日历天”、“竣工时间：在2018年12月31日”，请问实际工期以哪一条为准？

答：2018年12月31日前。

15、问：修复方案P21“上部防渗砼地面（下步实施）”，请问砼地面的建设是否包含在本次招标范围以内？

答：不包括 。

16、问：修复方案中P21“轻度、轻微和恶臭的土壤采用常温解吸技术”，据我方经验，本场地目标污染物很难通过常温解吸技术进行去除，是否考虑其它处理方式。

答：可以采用其他处理方式 。

17、问：请提供地下水修复的范围及深度。

答：地下水修复范围是开挖区域的地下水，深度与土壤污染深度差不多 。

18、问：修复方案P23“上述数据根据《环境调查风险评估报告》进行测算的数据，实际污染的各类土方量可现场开挖后通过监测确定”，若工程量发生较大变化，相应费用是否进行调整。

答：不进行调整。

19、问：修复方案P23“场地修复目标”中未提供地下水修复目标，地下水以何种方式进行验收，请提供。

答：本方案是将所有的水包括地下水统一处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中三级标准规定的限值。

20、问：本项目地下水采用何种修复技术，是否有指定，请明确。

答：本方案是将所有的水包括地下水统一处理。

21、问：修复方案P24“水处理的目标值”监测项目建议删除本项目无关项目，增加本项目目标污染物。

答：可以做适当调整 。

22、问：修复方案P36“废气治理技术对比结论”中提到“南京格洛特环境工程股份有限公司”的多项催化氧化设备，本项目是否必须使用南京格洛特环境工程股份有限公司的设备进行废气治理。

答：可以采用其他公司的。

23、问：修复方案P43“废水处理量按1800m³；按480m³/h，20m³/h”，表述是否有误，请明确废水处理速率。

答：废水处理速率15 m³/h。

24、问：修复方案P55“基坑四周20m范围内严禁堆土或堆载”，现场是否有足够空间执行此标准。

答：可根据现场适当调整。

25、问：修复方案P55“每天运行12小时”，热脱附设备一般为连续不间断运行，是否可作调整。

答：可以作调整 。

26、问：修复方案P74“轻度、轻微土壤热解吸修复成本测算”中含有燃料成本，本项目轻度、轻微土壤是采用常温热解吸还是低温热解吸，请明确。

答：常温解吸 。

27、问：修复方案P75地下水和地表水监测持续三年，是否包含在本次招标范围以内。

答：是的。

28、问：修复方案P75“5.4.6.1水质检测”章节，监测频率和监测点位置与实际施工冲突，建议根据相关规范进行修改。

答：可根据实际施工作调整 。

29、问：修复方案P77“修复后的废水进入市政管网口监测”，本项目修复后的废水是回灌、暂存或是排入市政管网，请指明。

答：修复后的废水是回灌或暂存。

30、问：修复方案P80“化学氧化工艺的取样频率为2次/天”，其它地方也多次出现化学氧化的描述，本项目是否包含化学氧化工艺，请确认。

答：不包含。

31、问：修复方案P80“5.4.6.3土壤检测”章节，监测方法、取样频率与现行标准规范不一致，且无法满足现有现有工期要求，建议根据相关规范进行修改。

答：可根据现有工期调整 。

32、问：修复方案P88“工程验收监测”，土壤监测布点不符合相关规范，是否进行调整。

答：可做相关调整。

33、问：请提供场地调查报告，红线范围图、地下管线图（dwg格式）。

答：不予提供。

34、问：请提供临时水电接驳点的位置和接入费用，进场道路的位置。

答：不予提供。

35、问：场地废水、废气处理方式是否可以根据实际情况进行优化。

答：可以根据实际情况优化 。

36、问：本项目环境影响评价工作是否已经完成。

答：待最终中标方施工方案确定后进行。

37、问：请问《原大丰江海化工厂地块污染场地修复方案》是否通过专家评审并在环保主管部门备案，可否将其中内容作为下一步工作依据。

答：可以 。

38、问：招标文件第13页，商务标投标文件中应包括：投标函、投标报价汇总表、各项报价明细表，其中“投标函”和“投标报价汇总表”招标文件已有规定格式，请问“各项报价明细表”的格式是否由投标人自拟？

答：是。

39、问：招标文件第29页，合同价款的支付方式中剩余3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后支付，请明确缺陷责任期时长？

答：24个月，参照本答疑内容。

40、问：招标文件第9页、第27页均提到本项目为固定总价包干的方式，但招标文件第29页第4.3：原位热脱附处理、地下水抽提处理修复的合同承包方式采用清单项大包干，价格不做任何调整；止水帷幕及土方部分采用单价包干，工程量按实结算。前后存在矛盾，请明确应以哪个为准？

答：固定总价包干。

41、问：招标文件第29页第4.3.1：对原位热脱附处理、地下水抽提处理修复的合同承包方式采用清单项大包干，价格不作任何调整，具体详见工程量清单表。招标文件中未见有“工程量清单表”，请补充提供？

答：固定总价包干。

42、问：招标文件第41页，投标报价汇总表中的“供货期或交付使用期”是否应填工期，即100日历天？

答：投标工期。

43、问：招标文件P23“4、企业资信等级为AAA的得2分，AA的得1分，其他不得分。”请明确哪些机构颁发的信用等级证书可以作为企业资信等级使用？中国环境保护产业协会颁发的企业信用等级证书是否可以作为资信等级证书？

答：由评标委员会认定。

44、问：招标文件P23“2）项目业绩需同时提供施工合同、竣工验收等材料原件，且需提现热脱附技术，缺一不可，否则不得分。”请明确竣工验收材料具体是指那些材料？专家签署的验收意见是否可以作为卷共验收材料？

答：竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

45、问：招标文件P23“2、被省级及以上认定为高新技术企业得1分”；由于各地区对高新技术企业评定时间和证书发放时间及发放形式不统一，此项要求建议调整为“被省级及以上认定为高新技术企业得1分；需提供证书原件或高新技术企业认定的公示通知截图及通知查询网址。”

答：可以。

46、问：招标文件P23“投入本项目的热脱附设备处置能力在10-20m³/小时的设备，得2分；处置能力在20-30m³/小时的设备，得4分；处置能力在 30m³/小时及以上的设备，得6分。”根据本项目的处理规模、项目工期要求、设备处置能力；加分条款提要求的设备，会存在设备闲置和资金占用等情况，建议调整为“投入本项目的热脱附设备处置能力在5-10吨/小时的设备，得2分；处置能力在10-20吨/小时的设备，得4分；处置能力在 20吨/小时及以上的设备，得6分。”

答：参照招标文件。

47、问：招标文件P34“12.2 承包方应配备注册安全工程师，全面负责施工现场的安全施工。投标文件拟派本项目人员配备情况中应包含注册安全工程师。”结合《安全生产法》、项目的规模情况、本项目采用的技术为较为成熟的修复项目，本项目作为技术较为成熟、常规的土壤修复项目，配备专职安全员满足项目实施要求；响应中华人民共和国政府采购法“第九条　政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。”的规定，建议调整为：12.2 承包方应配备专职安全员，全面负责施工现场的安全施工。投标文件拟派本项目人员配备情况中应包含专职安全员。”

答：参照招标文件。

47、问：招标文件P13“资格审查内容为（1）-（9）项，若缺少原件，则资格审查不通过，不进入后续评审。”“（4）环保工程专业承包二级及以上资质”，根据住建部《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见>的通知》规定，每套新版建筑业企业资质证书包括1个正本和1个副本，每本证书上均印制二维码标识。为切实减轻企业负担，住房城乡建设部办公厅要求各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理、招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。建议取消提供“（4）环保工程专业承包二级及以上资质”证书原件的要求。

答：可以。

48、删除招标文件第13页（1）、**资信文件**应包括如下内容：“（4）环保工程专业承包二级及以上资质”、“（5）环境工程（污染修复工程）专项设计乙级及以上资质”内容。

**49、投标保证金**

本项目投标保证金数额 **贰拾万** 元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市大丰区公共资源交易中心保证金专用账户（**收款单位：盐城市大丰区公共资源交易中心，开户银行：大丰农村商业银行创业支行:3209820531010000076600**，联系电话：0515-83927237），投标保证金采用电汇方式，投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致。

50、请投标人自行下载、更新并查看本补充文件等相关文件内容。

**51、**本标段投标时间、开标时间和地点

1、投标截止时间： **2018 年 09 月 10 日 09 时 30 分**

2、开标时间：**2018 年 09 月 10 日 09时 30 分**

3、投标文件提交地点：盐城市大丰区公共资源交易中心**开标 四 室**，城东新区丰华国际大厦4、5楼（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米）。

采购人：盐城市大丰区白驹镇人民政府

采购代理机构：江苏省设备成套有限公司  
     日期：2018年8月23日