# 盐城市大丰区第三次国土调查项目

招

标

文

件

招标人：盐城市大丰区国土资源局（盖章）

招标代理机构:江苏建友兴业工程项目管理有限公司（盖章）

日期：2018年9月

招标文件备案表

| 招标人及 招标代理机构名称 | 招标人：盐城市大丰区国土资源局 招标代理机构： 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 盐城市大丰区第三次国土调查项目 |
| 标段编号 |  |
| 此文件审查工作已结束，于2018年9月14日备案，共42页。 招标管理部门（盖章） 盐城市大丰区公共资源交易管理办公室采购监管科 |

# 第一章 招标公告

一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，盐城市大丰区国土资源局就盐城市大丰区第三次国土调查项目进行公开招标，诚邀合格的企业前来报名参加。

江苏建友兴业工程项目管理有限公司受盐城市大丰区国土资源局委托，具体负责本项目的招标事宜。

二、项目概况

⑴项目名称：盐城市大丰区第三次国土调查项目

⑵项目编号：DFCG20180364

⑶招标方式：公开招标

⑷采购内容：国土调查服务，详见第五章招标需求

⑸资金来源： 财政

⑹采购预算：一标段约667万元，二标段约687万元，三标段约320万元。

⑺进度要求: 2018年-2019年3月，开展实地调查和数据库建设，2019年4月-2019年12月，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，开展2019年度土地变更调查工作，将数据统一到12月31日调查标准试点。2020年，启动数据分析、报告编制、图件编制等工作。

三、标段划分：本招标项目共分  3  个标段，标段划分如下：

⑴一标段：包括三龙、斗龙、川东、港区管辖范围面积约1481平方公里第三次国土调查工作。⑵二标段：包括刘庄镇、新丰镇、白驹镇、草堰镇、小海镇、大桥镇、南阳镇、万盈镇、西团镇、草庙镇、开发区、大中镇，调查面积约1527平方公里第三次国土调查工作。⑶三标段：全区第三次国土调查的监理及成果汇总分析。

注：投标人可投时投多个标段，但最多只能中一个标段。本项目开标、评标、定标顺序为一标段→二标段→三标段，如投标人在前面标段中被推荐为第一中标候选人，其投标文件不再参与接下来标段的评审。

四、申请人应当具备的主要资格条件及要求：

⑴具有订立合同能力的独立法人企业；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑵单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

⑶投标人须具有测绘地理信息局颁发的乙级及以上测绘资质证书。一标段及二标段投标人的专业范围必须包含不动产测绘(或地籍测绘)和地理信息系统工程，并在有效期内；三标段投标人的专业范围必须包含不动产测绘监理或地理信息系统工程监理，并在有效期内。

⑷投标申请人应当满足《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定的各项条件。

⑸本项目接受联合体投标，联合体投标的，联合体各方单位数量不得超过2 家，应同时满足下列要求：

①联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

②联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

③联合体应当以牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

④联合体各方应共同与采购人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向采购人承担连带责任。联合体单位内部一切事务，自行协调处理，与采购人无涉。

⑤联合体协议经采购人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。

⑹符合相关法律、法规规定的其他要求。

五、投标保证金

投标人在投标截止时间前必须将投标保证金从其企业基本帐户汇至盐城市大丰区公共资源交易中心的投标保证金专用帐户。各标段投标保证金金额、交纳帐户信息如下：

| 标段序号 | 账号 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 3209820531010000077574 | 50000 |
| 二 | 3209820531010000077583 | 50000 |
| 三 | 3209820531010000077592 | 30000 |

户名：盐城市大丰区公共资源交易中心

开户银行：江苏大丰农村商业银行创业支行

特别提醒：投标保证金采用电汇方式，投标人同时投多个标段的，须同时交纳多个标段的投标保证金。投标人的保证金账户必须是投标人本单位的基本账户，且与盐城市公共资源交易企业诚信库登记账户一致。如果不一致，银行将会自动退回该项目投标保证金，投标人将失去该项目的投标资格。

六、报名及招标文件的获取

1、各潜在投标人采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

⑴各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/InfoDetail/?InfoID=8a98b92b-4bd3-4d80-afcf-ddb1d664dfbf&CategoryNum=029）；

⑵各潜在投标人根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

2、请各投标申请人于2018年9月17日至2018年9月24日进行网上报名及下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。各潜在投标人在交纳招标文件工本费后，报名视为成功。若未交纳招标文件工本费，视为未报名。

七、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

八、本招标项目采用的评标方法： 综合评分法

九、本招标项目招标公告发布媒介：中国大丰(http://www.dafeng.gov.cn)、盐城政府采购网(http://www.ccgp-yancheng.gov.cn)、大丰公共资源交易平台（网址：http://www.dafeng.gov.cn/ggzy）。

十、公告的修改或中（终）止：本次招标公告如有修改或中（终）止，将以“补充公告”形式在大丰公共资源交易平台（http://www.dafeng.gov.cn/ggzy）上发布，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

十一、投标时间、开标时间和地点

1、投标文件递交时间：2018年10月11日9-30-10:00时（北京时间）

2、开标时间：2018年10月11日10:00时（北京时间）

3、投标文件递交地点、开标地点：盐城市大丰区公共资源交易中心开标一室（城东新区丰华国际大厦4楼，盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米）

十二、投标前请关注“大丰区公共资源交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

十三、联系方式

招标人：盐城市大丰区国土资源局

联系人：孙建宏

联系电话：18921820660

招标代理：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

联系地址：大丰区黄海东路28号（恒达世纪新城18幢四楼）

联系人：蒋华林

联系电话：15189285981

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 盐城市大丰区国土资源局 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城市大丰区第三次国土调查项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 国土调查服务，详见第五章招标需求 |
| 1.3.2 | 进度要求 | 2018年-2019年3月，开展实地调查和数据库建设，2019年4月-2019年12月，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，开展2019年度土地变更调查工作，将数据统一到12月31日调查标准试点。2020年，启动数据分析、报告编制、图件编制等工作。 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 盐城大丰境内 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 国家相关行业验收合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，并自行承担相关费用及安全责任。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其它材料 | 答疑补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 招标人要求澄清招标文件截至时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.1.3 | 须提交核验的 原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成及评标办法要求 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 固定总价报价，投标报价是投标人承诺的质量目标和项目完成时间内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。投标报价包括但不仅限于人工、机械、技术服务、评审会务费（含专家费）、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价一次报定，不得更改。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 一标段为人民币667万元，二标段为人民币687万元，三标段为人民币320万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 一式五份，正本一份，副本四份 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 投标人应密封封装投标文件，密封袋包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。投标文件不得采用活页夹、拉杆夹、夹杆夹等可拆换内页的装订形式（否则按无效投标文件处理）。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：详见招标公告 地点：盐城市大丰区公共资源交易中心开标一室，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，除相关原件外。 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.4 | 多标段推荐中标候选人方法 | 本项目开标、评标、定标顺序为一标段→二标段→三标段，如投标人在前面标段中被推荐为第一中标候选人，其投标文件不再参与接下来标段的评审。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 银行转帐、电汇、网汇等。 履约保证金金额：中标价的10%。 履约保证金退还：项目竣工验收合格后一次性退还（无息）。 |
| 10.1 | 收费标准 | 本项目招标代理费按国家计委计价格[2002]1980号文标准收取，上述费用由中标人在领取中标通知书前一次性交纳，投标人投标报价时应将本项目的招标代理费计入投标报价中，但不单列，自行考虑在投标报价的综合单价、合价中，工程结算时招标人不再另行增加该项费用给中标单位。 |
| 11 | 付款方式 | 1、项目合同签订之日起两个月内，支付合同额的20%；项目成果提交省级预检合格后，支付合同额的40%；统一时点更新成果提交省级预检合格后，支付合同额的30%；待全部成果经国家级验收合格后，余款全部付清；付款方式和后继保障服务等内容按照双方签订的合同约定执行。 2、若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。按以上付款进度，无任何利息补偿。 |

特别提醒：

1、招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源交易平台（HTTP://221.231.122.12）发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

2、投标单位的法人代表或授权委托人须携带有效身份证原件出席开标会议，否则评标委员会将作为无效标处理。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应该按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场：投标人自行踏勘，并自行承担相关费用及安全责任。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（HTTP://221.231.122.12）上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（HTTP://221.231.122.12）上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

⑴开标一览表。（单独装袋密封，用于现场唱标。密封袋内须附法定代表人身份证明书原件及授权委托代理人的身份证复印件及授权委托书原件。）

⑵投标函。

⑶报价明细表（格式自拟）。

⑷企业营业执照（副本），原件或复印件加盖单位公章。

⑸测绘地理信息局颁发的乙级及以上测绘资质证书原件及复印件；一标段及二标段投标人的专业范围必须包含不动产测绘(或地籍测绘)和地理信息系统工程，并在有效期内；三标段投标人的专业范围必须包含不动产测绘监理或地理信息系统工程监理，并在有效期内。

⑹联合体协议书（如有）。

⑺为完成本项目投标人认为以及满足本招标文件及评标办法所需要的其它资料。

注：上述⑵-⑺项资料装订成册，投标人无需分标段制作投标文件，但投标文件中涉及到需要注明标段的，请注明标段。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

本项目采购固定总价报价，投标报价是投标人承诺的质量目标和项目完成时间内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。投标报价包括但不仅限于人工、机械、技术服务、评审会务费（含专家费）、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价一次报定，不得更改。

招标人认为一个有经验的承包商在投标时已经充分了解本项目招标需求及充分踏勘现场，为完成本项目验收合格所必须的全部工作内容及其费用均已包括在投标人所报价中，最终结算时，总价不予调整，除特殊原因并经采购单位同意外，不另列项目计算其他任何费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式从投标企业的法人基本存款账户交纳投标保证金。投标保证金应当在投标截止时间前进入投标人须知前附表规定的交纳账户。投标保证金的核查方式见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

### 本项目不允许提交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本四份，其中开标一览表单独装订密封，用于现场唱标。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件须包装密封提交，封套上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称等，并加盖投标人公章。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

见投标人须知前附表

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（9）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（10）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金（含投标保证金）的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（18）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就招标文件（含补充、澄清、答疑等文件）、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

# 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将根据本招标文件条款执行。

10. 招标人需要补充的其他内容

### 10.1收费标准

见投标须知前附表。

### 10.2其它内容

# 第三章 评标办法（综合评分法）

本公开招标采购项目的评标办法采用综合评分法，由评标委员会按初步评审、详细评审对投标文件进行评审。

（一） 初步评审

1.资格性评审

评标委员会对投标人提供的以下材料进行查验，缺一项则资格审查不予通过。

⑴企业营业执照（副本），原件或复印件加盖单位公章。

⑵测绘地理信息局颁发的乙级及以上测绘资质证书原件及复印件；一标段及二标段投标人的专业范围必须包含不动产测绘(或地籍测绘)和地理信息系统工程，并在有效期内；三标段投标人的专业范围必须包含不动产测绘监理或地理信息系统工程监理，并在有效期内。

⑶符合招标文件要求的联合体协议书（如有）。

2.符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、完成时间要求、质量要求、投标保证金等方面。

（二） 详细评审

只有通过评标委员会初步评审的投标文件才能进入详细评审。对初步评审合格的投标，采用综合评分法，即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将商务部分及技术部分等因素赋予不同的权重，用评分的方法进行详细评审。评标委员会根据本办法规定的评标因素和权重，以及本招标文件的要求对投标人的投标文件进行综合评估打分，按得分由高到低推荐3名中标候选人。招标人确定排名第一的中标候选人为中标人，当该排名第一的中标候选人自动放弃中标时或其他原因取消中标的，招标人可依次推荐其他中标候选人为中标人或选择项目作流标处理，依法重新招标。

详细评审：评分标准总分为100分。

一、二标段评分标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 所有通过评审的有效投标报价，最低报价为评标基准价得满分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 实力信誉 （50分） | 资质资格 （15分） | 测绘资质同时具备不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感，且均为甲级资质的，得3分；均为乙级及以上，但不全为甲级资质的，得1分。 |
|  |  | 1、投标人获得“守合同重信用”称号的，省级的得2分，地市级的得1分，没有不得分。 2、投标人获得省级及以上市场信用评价等级为“AAA”的得1分，没有不得分。 3、投标人自2013年来连续3年被评为省级及以上“诚信单位”的，得1分。 |
|  |  | 具有自主研发土地调查类软件著作权的得2分。 |
|  |  | 通过IS09001质量管理体系认证（认证内容要求包涵土地调查、土地测绘等相关内容）的得2分。 |
|  |  | 通过信息安全管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得2分，未通过或缺项的不得分。 |
|  |  | 投标人具备省部级及以上重点实验室，且研究方向为国土资源领域内的或投标人为中国测绘地理信息学会“常务理事单位”且同时为“中国地理信息产业十佳单位”得2分。 |
|  | 工作 业绩 （25分） | 1、投标人承担过200万以上第二次土地调查或建设用地调查项目业绩，有一项得1分，最高得6分。 2、投标人承担过年度变更调查项目，有一项得1分，最高得6分。 3、投标人2013年以来承担过城镇或村庄地籍调查项目，单个项目合同金额在200万元以上（含）的，有一个得1分，最高得4分。 4、投标人2013年以来承担过国土信息化平台建设项目单个项目合同金额100万元以上（含）的得1分，最高得2分。 5. 投标人承担过年度变更调查外业核查任务的，国家级的每项得2分，省级的每项得1分，最高得4分。 6. 投标人承担过三调新技术试点得2分，承担过第三次土地调查业绩的，有1个得0.5分，最高得3分。（以中标通知书或合同原件为准） |
|  | 获奖 情况 （10分） | 1、投标人自2012年1月1日以来，获得国家级科技进步奖的，得2分，获得省级科技进步奖的，得1分。 2、投标人承担的项目获得过国家级协会或学会颁发的地理信息产业优秀工程奖或优秀测绘工程奖的，金奖有1个得2分，银奖有1个得1分，铜奖有1个得0.5分，最高得2分； 3、投标人获得的省级及以上行业协会颁发的优秀测绘地理信息工程奖、地理信息产业优秀工程奖、测绘科技进步奖，每有1个得1分，最高得6分。 (投标时提供相关证书原件备查) |
| 技术方案 （20分） | 项目 管理 （2分） | 评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容对单位组织机构设置是否全备、各项制度是否健全、责任分工是否明确、是否成立调查项目组织等情况进行对比打分，分优秀、良好、一般三个等级，分别得2分、1分、不得分。 |
|  | 技术方案 （3分） | 1、技术方案内容齐全、结构清晰、表达准确、主题明确； 2、关键技术的作业流程和方法可行先进； 3、技术要求满足建设用地调查要求规定，方案科学合理； 据实酌情打分，满分3分。 |
|  | 技术人员、仪器设备（9分） | 1、人员配置（5分） 1.1项目负责人同时具备高级工程师职称、注册测绘师和土地登记代理人的，得3分； 1.2技术负责人同时具备高级工程师职称和注册测绘师资格的，得2分； 以上人员需提供证书复印件，如测绘类职称证书、注册测绘师、土地登记代理资格证、投标人注册地养老保险管理部门出具的养老保险缴纳证明材料原件或社保网站查询结果加盖投标人公章等（原件备查） 2、设备配置（4分） 评标委员会根据投标人拟投入仪器设备（计算机、测绘仪器等）进行横向对比打分，提供仪器设备质量和数量最优者得满分4分，其余酌情递减评分。 注：投标人须提供测绘仪器设备检定证书复印件，原件备查。评标委员会将根据各投标单位提供测绘仪器设备检定证书对比打分。 |
|  | 质量保证措施（1分） | 质量保证措施优良，方法可行先进；各级质量管理人员齐全，通过省以上质检培训人员不少于5人；对本项目的重点、难点分析及应对合理、得当的得1分。其余酌情递减评分。 |
|  | 安全保密措施（1分） | 建立安全责任制度及应急预案，且制定了数据资料保密管理制度；通过国家测绘局涉密测绘成果管理岗位培训人员不少于10人的得1分（需提供培训证书复印件，原件备查）。其余酌情递减评分。 |
|  | 即时售后服务（3分） | 承诺在大丰辖区内设有常驻服务机构1年以上的，服务期内派驻现场技术人员，能提供及时培训指导和服务响应的，评委根据投标单位实际情况酌情给分，满分3分。 |
|  | 合理化 建议 （1分） | 提出创新、创优等合理化建议的酌情给0.5-1分。 |

三标段评分标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 所有通过评审的有效投标报价，最低报价为评标基准价得满分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 企业经营业绩、信誉 （50分） | 信誉度 （5分） | 1、投标人获得“守合同重信用”称号的，省级的得2分，地市级的得1分，没有不得分。 2、投标人获得省级及以上市场信用评价等级为“AAA”的得1分，没有不得分。 3、投标人自2013年来连续3年被评为省级及以上“诚信单位”的，得2分。 |
|  | ISO认证证书 （4分） | 1、通过IS09001质量管理体系认证（认证内容要求包涵土地调查、土地测绘等相关内容）的得2分。 2、通过信息安全管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得2分，未通过或缺项的不得分。 |
|  | 获奖情况 （10分） | 1、投标人自2012年1月1日以来，获得国家级科技进步奖的，得2分，获得省级科技进步奖的，得1分。 2、投标人承担的项目获得过国家级协会或学会颁发的地理信息产业优秀工程奖或优秀测绘工程奖的，金奖有1个得2分，银奖有1个得1分，铜奖有1个得0.5分，最高得2分。 3、投标人获得的省级及以上行业协会颁发的优秀测绘地理信息工程奖、地理信息产业优秀工程奖、测绘科技进步奖，每有1个得2分，最高得6分。 (投标时提供相关证书原件备查) |
|  | 试点案例及获奖 （6分） | 投标人承担过国家级第三次土地调查新技术试点项目得3分，三调试点项目获得省级及以上优秀测绘地理信息工程奖的得3分，本项最多得6分。 （需提供合同，合同采购人均必须为国家行政主管机关或事业单位，其他采购人业主无效；没有则不得分） |
|  | 相关案例 （22分） | 投标人承担过全国第二次土地调查监理项目的，每个得2分，最高得4分； 投标人承担过第三次土地调查监理项目的，每个得2分，最多得4分； 投标人承担过农村建设用地调查监理项目的，每个得2分，最多得4分； 投标人承担过农村土地确权登记发证项目监理与数据汇总项目的得2分； 投标人承担过宅基地及集体建设用地确权登记发证监理的得2分； 投标人承担过第二次土地调查标准时点统一更新项目的，每个得1分，最多得2分； 投标人承担过第二次土地调查工程数据汇总项目的，每个得2分，最多得4分。 注：合同采购人均必须为国家行政主管机关或事业单位，其他采购人业主无效；没有则不得分。 |
|  | 软件著作权 （3分） | 投标人具有第三次土地调查外业采集软件、第三次全国土地调查建库软件、第三次土地调查数据库检查软件等著作权的，每个得1分，最高得3分。 |
| 技术响应 （20分） | 项目 管理 （2分） | 评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容对单位组织机构设置是否全备、各项制度是否健全、责任分工是否明确、是否成立监理项目组织等情况进行对比打分，分优秀、良好、一般三个等级，分别得2分、1分、不得分。 |
|  | 监理大纲 （3分） | 根据项目设计方案（包括总体目标、现状分析、需求分析、主要任务、监理内容等），能详细阐述监理技术方案设计、技术性能的，； 据实酌情打分，满分3分。 |
|  | 项目团队 成员 （10分） | 1、投标人拟派项目负责人同时取得土地、测绘、电子信息方向高级工程师证书的，得2分，缺项不得分； 2、投标人拟派项目技术负责人同时具有测绘方向高级工程师及注册测绘师证书的，得2分，缺项不得分； 3、投标人拟派项目组成员同时具有土地和测绘中级工程师证书的，每人加0.5分，最高加2分；人员不得与前3项重复。 4、投标人拟派项目组成员具有PMP项目管理师证书的，每有一人得1分，满分2分。 5、投标人具有8人及以上具有涉密测绘成果管理证书的，得2分； 注：以上人员需提供证书复印件及投标人为其缴纳的近期社保证明，开标时提供原件，无原件不得分。 |
|  | 质量保证 措施 （1分） | 根据影响质量的核心因素及相应对策、质量控制具体措施、保证措施和对本项目的重点、难点分析及应对的合理性等因素进行评定。（0-1分） |
|  | 安全保密 措施 （1分） | 建立安全责任制度及应急预案，且制定了数据资料保密管理制度。（0-1分） |
|  | 即时售后 服务 （2分） | 承诺在大丰辖区内设有常驻服务机构1年以上的，服务期内派驻现场技术人员，能提供及时培训指导和服务响应的，评委根据投标单位实际情况酌情给分0-2分。 |
|  | 合理化建议 （1分） | 提出创新、创优等合理化建议的酌情给0.5-1分。 |

注：本项目开标、评标、定标顺序为一标段→二标段→三标段，如投标人在前面标段中被推荐为第一中标候选人，其投标文件不再参与接下来标段的评审。

（三） 定标办法

评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分（所有评委的评分平均值）最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商；评分总得分由高向低确定中标候选人先后次序，推荐一至三名中标候选人。若出现综合评分相同情况，按报价由低到高排列；若出现综合评分相同且报价相同情况，由评标委员会抽签决定。

# 第四章 合同条款及格式

（由招标人与中标单位根据招投标文件相关内容协商签订）

# 第五章 招标需求

一、项目标段的划分及预算

一标段：包括三龙、斗龙、川东、港区管辖范围面积约1481平方公里第三次国土调查工作。工程预算价格：约667万元。

二标段：包括刘庄镇、新丰镇、白驹镇、草堰镇、小海镇、大桥镇、南阳镇、万盈镇、西团镇、草庙镇、开发区、大中镇，调查面积约1527平方公里第三次国土调查工作。工程预算价格：约687万元。

三标段：全区第三次土地调查的监理及成果汇总分析。工程预算价格：约320万元。

项目总预算共计：1670万元

二、工作内容、工作要求

1、一标段、二标段的工作任务：

在第二次全国土地调查成果基础上，按照国家统一标准，在全区范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全区耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况；建立互联共享的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库。相较于第二次全国土地调查和年度变更调查，第三次土地调查是对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。具体任务如下：

（一）土地利用现状调查。

土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄（以下简称城镇村庄）内部土地利用现状调查。

（1）农村土地利用现状调查。以国家统一提供的调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清全区耕地、园地、林地、草地等农用地的数量、分布及质量状况，查清城市、建制镇、村庄、独立工矿、水域及水利设施用地等各类土地的分布和利用状况。

（2）城镇村庄内部土地利用现状调查。充分利用2017年完成的农村建设用地调查、地籍调查和不动产登记成果，对城市、建制镇、村庄内的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商服、工业、仓储、住宅、公共管理与公共服务和特殊用地等地类的土地利用状况。

（二）土地权属调查。

结合农村集体资产清产核资工作，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的开展补充调查。

（三）专项用地调查与评价。

基于土地利用现状、土地权属调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展系列专项用地调查评价。

（1）耕地细化调查。重点对河道或湖区范围内耕地、林区范围内的耕地、牧区范围内耕地、沙荒耕地等开展细化调查，分类标注，摸清各类耕地资源家底状况，夯实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护的基础。

（2）批准未建设的建设用地调查。将新增建设用地审批界线落实在土地调查成果上，查清批准用地范围内未建设土地的实际利用状况，为持续开展批后监管，促进土地节约集约利用提供基础。批而未用土地指的是已经备案到国土资源一张图监管平台，但尚未建设的建设用地，具体地块由国土资源部认定。

（3）耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价。在耕地质量调查和评价的基础上，将最新的耕地质量等级调查评价和耕地分等定级评价成果落实到土地利用现状图上，对评价成果进行更新完善。

（四）数据库建设。在农村土地利用线状调查及城镇村内部土地利用线状调查成果的基础上进行数据接边，并按国家统一的数据库标准及建库规范建立标段范围内的土地调查数据库。最终根据各级检查意见，对数据成果进行修改完善。

（五）、2019年年度变更项目范围内变更图斑的外业调查工作。

2、一标段、二标段的工作要求：

必须按照省厅部署的时间要求及时完成我区的工作任务，包括可能下发的关于三调的补充要求，在满足我区实际工作需求的基础上，同时需要高标准通过上级验收。

3、三标段的工作任务：

包含第三次土地调查内外业监理、第三次土地调查成果汇总及分析、各种(类)方案及报告编制评审、区级挂图编制、提供必要的第三次土地调查软件（调查建库软件除外）、2019年年度变更内业数据处理。具体任务如下：

（一）数据预处理

将已有的坐标系转换后的调查资料按照第三次土地调查的相关标准及要求进行地类编码转换、线物图斑化处理和地类图斑融合、行政区划调整和权属宗地层界线调整。

(二)内外业监理

在启动准备阶段做好监理机构组建和监理人员配备，编制监理方案，审查实施计划和技术设计，组织协调召开首次例会和技术交底会；在实施执行阶段对项目任务、质量、经费、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对项目相关方进行组织协调；在收尾质保阶段，整理和提交监理资料，协调相关方进行项目的验收，协调实施单位做好质保期的服务。

（三）第三次土地调查汇总、各种(类)方案及报告编制评审、分析报告、专题图件。

（四）数据库并库及修改完善。在农村土地利用线状调查及城镇村内部土地利用线状调查成果的基础上进行数据接边，并按囯家统一的数据库标准及建库规范建立全区的土地调查数据库。最终根据各级检查意见，对数据成果进行修改完善。

（五）统一时点更新及年度变更。

1、在2018年度土地利用变更调查数据库的基础上开展2019年度土地利用变更调查内业处理部分。

2、在第三次土地调查的基础上以2019年12月31日为统一时点，开展第三次土地调查统一时点更新工作。

4、三标段的工作要求：

按照省厅要求完成100%项目质检，对项目开展进行过程质量检查，对分片数据成果进行并库，并对项目费用结算提供依据。在满足我区实际工作需求的基础上，同时需要高标准通过上级验收。

三、总体技术要求

（一）总体技术要求

1.数学基础

（1）平面坐标系统：2000国家大地坐标系。高斯-克吕格投影方式，按3°分带；中央子午线为120度。

（2）高程基准：1985国家高程基准。

2.调查比例尺

农村土地利用现状调查为1:5000，城镇村土地利用现状调查采用1:2000。

3.最小调查（上图）面积

（1）实地面积超过200平方米的建设用地和设施农用地；

（2）实地面积超过400平方米的农用地（不含设施农用地)；

（3）实地面积超过600平方米的其他地类；

（4）对于实地宽度大于等于1米的河流、铁路、公路、管道用地、农村道路、林带和沟渠等线状地物，按图斑调查。

4.土地利用现状分类

采用《第三次全国土地调查工作分类》。

5.耕地坡度分级和田坎系数

我区属于平原地区，全部耕地统一标注I级代码；全部田坎按实地调查上图。

四、实施计划

2018年-2019年3月，开展实地调查和数据库建设，2019年4月-2019年12月，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，开展2019年度土地变更调查工作，将数据统一到12月31日调查标准试点。2020年，启动数据分析、报告编制、图件编制等工作。

五、综合说明及其它要求

1、投标人所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。中标单位如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至招标单位确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

4、本项目投标总报价包括完成项目工作涉及的一切人工、机械、技术服务、评审会务费（含专家费）、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价一次报定，不得更改。

5、验收标准：

（1）按国家相关行业标准进行验收。

（2）中标单位所提供成果涉及到的知识产权归采购方所有，中标单位应保证不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由服务方承担。中标单位提供的所有成果必须为合格。

（3）中标单位要承担成果验收时的相关费用。

（4）中标单位应当于项目完成之日书面通知采购方验收，采购方组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对中标单位所完成的工作完成验收，并提出成果验收报告书，特殊情况另行协商。对中标单位所提供的成果质量有争议的，由项目所在地的主管部门裁决，其费用由败诉方承担。

（5）若中标单位在服务期间发生下列行为之一的，采购人可解除服务合同，并扣除履约保证金。

（1）将承包的服务转包他人；

（2）因自身原因造成安全事故或重大损失；

（3）在承诺的期限内不能完成合同规定的工作，或服务有缺陷不予更正的。

# 投标文件格式

封面

（项目名称）    招标

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

目     录

1.投标函

投   标   函（    标段）

（招标人）   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目的负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

提示语：投标人同时投多个标段的，每个标段填写一份。

2.投标报价明细表（提示语：格式自拟、投标人同时投多个标段的，每个标段填写一份。）

## 3.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

开标一览表

采购项目编号：

投标人名称：                                                                                                          单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰区第三次国土调查项目 | 一标段 | 大写： 小写： |
|  |  | 二标段 | 大写： 小写： |
|  |  | 三标段 | 大写： 小写： |
| 验收标准 | 响应招标文件要求 |
| 进度要求 | 响应招标文件要求 |
| 项目负责人 | （姓名） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章且由法定代表人（或授权委托人）签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用，以上报价应与投标报价明细表中的价格相一致。

3、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

4、投标人如有标段未报价，请划“/”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字或盖章）：              （如有授权）                             日期：    年   月   日

需附：法定代表人身份证明书或授权委托代理人身份证复印件及授权委托书原件。