## 【标表1】招标预算价汇总表
招标预算价汇总表
合同段：裕北公路五一河桥危桥改造工程 |  |  | 标表1
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总 则
2 | 200 | 路 基
3 | 300 | 路 面
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 600 | 安全设施及预埋管线
6 | 第100章至第700章合计
7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
9 | 计日工合计
10 | 暂列金额（不含计日工总额）
11 | 招标预算价
清单 第 1 页 |  |  | 共 1 页

## 【标表2】工程量清单表
工程量清单表
合同段：裕北公路五一河桥危桥改造工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-c | 工伤保险费（按控制价的0.06%计） | 总额 | 1.000
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000
102-2 | 施工环保费
-a | 扬尘污染防治费（按控制价的0.3%计） | 总额 | 1.000
102-3 | 安全生产费（按招标控制价的1.5%计，并且最低不得低于1.0万元） | 总额 | 1.000
清单 第100章 合计 人民币 元
清单 第 1 页 |  |  |  |  | 共 6 页
工程量清单表
合同段：裕北公路五一河桥危桥改造工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 清表（1、厚度:15cm；2、运距:由投标人现场踏勘，自行确定） | m2 | 255.450
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 全桥挖土方（1、土类分级:由投标人现场踏勘，自行确定 2、运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑） | m3 | 344.109
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-a | 全桥回填土（1、土类分级:由投标人现场踏勘，自行确定 2、土源、运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑） | m3 | 94.603
-b | 桥台回填5%石灰土（1、分层夯实，每层厚度≤20cm；2、掺5%石灰，压实度≥96% ；3、土源、运距:采用现场开挖土方，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑） | m3 | 63.525
-c | 路基回填6%石灰土（1、厚度15cm；2、掺6%石灰，压实度≥96% ；3、土源、运距:采用现场开挖土方，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑） | m3 | 30.150
-d | 碎砖填筑(（1、厚度15cm；2、来源、运距:采用碎砖填筑，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑） | m3 | 29.700
清单 第200章 合计 人民币 元
清单 第 2 页 |  |  |  |  | 共 6 页
工程量清单表
合同段：裕北公路五一河桥危桥改造工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第300章 路 面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
303 | 石灰稳定土底基层、基层（搭板）
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 20cm12%石灰土（1、土源、运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑） | m2 | 69.750
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 20cmC20商品混凝土垫层（搭板） | m3 | 13.950
-b | 30-35cmC30商品混凝土（搭板） | m3 | 22.669
-c | 18cmC30商品混凝土（接线路，含模板、混凝土、路面压纹、养生、切缝、灌缝等所有工作内容）） | m3 | 35.100
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土（1、土源、运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑） | m3 | 15.120
清单 第300章 合计 人民币 元
清单 第 3 页 |  |  |  |  | 共 6 页
工程量清单表
合同段：裕北公路五一河桥危桥改造工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
403 | 钢筋
403-1 | 基础钢筋（灌注桩）
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1660.275
-b | 带肋钢筋（HRB400，12mm≤φ≤22mm） | kg | 10529.790
403-2 | 下部结构钢筋（含盖梁、桥台、耳墙、背墙、牛腿、支座垫石、防震挡块）
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1380.474
-b | 带肋钢筋（HRB400，12mm≤φ≤22mm） | kg | 7014.000
-c | 带肋钢筋（HRB400，φ≤10mm） | kg | 910.000
403-3 | 上部结构钢筋（含空心板、桥面铺装、桥面连续、伸缩缝、支座）
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 464.444
-b | 带肋钢筋（HRB400，12mm≤φ≤22mm） | kg | 5640.185
-c | 带肋钢筋（HRB400，φ≤10mm） | kg | 7259.368
-d | 带肋钢筋（HRB400，φ≥25mm） | kg | 905.960
-e | 预埋铁件（型钢） | kg | 1752.255
-f | 预埋铁件（不锈钢板） | kg | 2398.032
403-4 | 附属结构钢筋（防撞护栏、耳墙式护栏、搭板）
-a | 带肋钢筋（HRB400，12mm≤φ≤22mm） | kg | 7606.211
-b | 带肋钢筋（HRB400，φ≤10mm） | kg | 648.725
405 | 钻孔灌注桩
405-1 | 钻孔灌注桩
-a | φ100cmC30砼桥台桩 | m | 80.000
-b | φ100cmC30砼桥墩桩 | m | 88.000
410 | 结构混凝土工程
410-2 | 混凝土下部结构
-a | C40支座垫石 | m3 | 1.091
-b | C30桥墩混凝土 | m3 | 3.215
-c | C30盖梁、桥台、挡块混凝土 | m3 | 39.015
-d | C30耳墙、背墙、牛腿混凝土 | m3 | 9.480
411 | 预应力混凝土工程
411-2 | 先张法预应力钢绞线 | kg | 1869.533
411-8 | C50预应力混凝土空心板（含封头、砂浆铰缝） | m3 | 58.620
413 | 砌石工程
413-2 | 浆砌块石
-a | C20商品混凝土垫层及墙身 | m3 | 31.360
-b | 基础垫层（砂砾） | m3 | 5.880
413-4 | 浆砌预制混凝土块
-a | M10水泥砂浆砌筑C20预制实心砼六角块（含勾缝） | m3 | 5.880
415 | 桥面铺装
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装
-a | C50防水混凝土桥面铺装 | m3 | 22.463
-b | C50钢纤维砼伸缩缝 | m3 | 1.050
-c | C50砼铰缝 | m3 | 2.820
415-4 | 桥面排水
清单 第 4 页 |  |  |  |  | 共 6 页
工程量清单表
合同段：裕北公路五一河桥危桥改造工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-a | 竖、横向集中排水管
-a-3 | 泄水管（1.材质及规格:φ10cmUPVC管） | m | 7.700
416 | 桥梁支座
416-1 | 板式橡胶支座
-a | GYZF4250*76圆板式滑板橡胶支座 | dm3 | 156.608
-b | GZY250*74圆板式普通橡胶支座 | dm3 | 152.486
417 | 桥梁接缝和伸缩装置
417-1 | 橡胶伸缩装置
-a | 沥青玛蹄脂填料 | m | 36.960
-b | 2cm油毡板 | m2 | 3.900
-c | 4cm泡沫塑料板(聚苯乙烯泡沫) | m2 | 7.236
-d | 桥面连续处刷两遍沥青、白塑料薄膜 | m2 | 4.500
417-2 | 模数式伸缩装置GQF-40 | m | 15.000
清单 第400章 合计 人民币 元
清单 第 5 页 |  |  |  |  | 共 6 页
工程量清单表
合同段：裕北公路五一河桥危桥改造工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602 | 护栏
602-1 | 混凝土护栏
-a | C30现浇混凝土防撞护栏 | m3 | 14.534
602-3 | 波形梁钢护栏
-a | 路侧波形梁钢护栏1、做法详见图纸；本清单含购买运输及安装、反光膜等所有工作内容） | m | 80.000
604 | 道路交通标志
604-1 | 限速限载标志、桥铭牌
-a | 限速限载标志（1、做法详见图纸；本清单含挖填土、砼浇筑、支拆模板、钢筋、限载限速标志购买运输及安装等所有工作内容） | 套 | 5.000
-b | 花岗岩桥铭牌（1、做法详见图纸；2、本清单含刻字） | 块 | 2.000
清单 第600章 合计 人民币 元
清单 第 6 页 |  |  |  |  | 共 6 页